校学发[2019]46号

2019届学生毕业典礼组织工作方案

为进一步加强对我校2019届毕业生的爱国爱校、敬业奉献教育，增加学生毕业仪式感，增强毕业学生荣誉感、归属感， 现就我校2019届学生毕业典礼的有关事项安排如下：

一、时  间

5月17日（星期五）  15:00

二、地  点

校本部大礼堂

三、参加人员

1、全体校领导；

2、校属各单位党政主要负责人；

3、二级学院党总支副书记、学生科长、辅导员班主任；

4、教师和优秀校友代表；

5、各二级学院毕业生代表。

| 二级学院 | 毕业人数 | 参会人数 | 领证领奖人数 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 护理学院 | 2189 | 993 | 39+3 | 1035 |
| 医技学院 | 680 | 214 | 14+3 | 231 |
| 临床学院 | 314 | 117 | 7+3 | 127 |
| 医管学院 | 170 | 59 | 6+3 | 68 |
| 合 计 | 3353 | 1383 | 78 | 1461 |

四、主要议程

1、奏唱《国歌》；2、校长颁发毕业证书；3、宣读表彰通报；4、颁奖；5、毕业生代表发言；6、在校生代表发言；7、优秀校友发言；8、教师代表发言；9、校党委书记致词；10、奏唱《校歌》。

五、分工安排

（一）会务组织组

1、负 责 人：成  强  汪石果  郭泽锋

2、主要工作

（1）确定并通知与会领导，领导名签准备；（党政办）

（2）会议主持词、校领导讲话稿起草印制；（党政办）

（3）表彰通报起草印制，整体会场的布置；（学生处）

（4）音响租借、灯光调试，会议音乐准备。（学生处）

（二）宣传报道组

1、负 责 人：谭  进

2、主要工作

（1）做好毕业典礼的全程照相、摄像工作；（宣传部）

（2）及时在校园网、校报上等进行宣传。（宣传部）

（三）礼仪表彰组

1、负 责 人：杨德良  赵  曦  王金桃

2、主要工作

（1）颁发毕业证书、现场颁奖流程安排；（学生处）

（2）毕业证封面、荣誉证书准备；（教务处、学生处）

（3）现场颁证、颁奖的组织实施。（团  委、学生处）

（四）后勤保障组

1、负 责 人：张普强

2、主要工作

（1）对礼堂供电、灯光进行安全检查维修；（后勤处）

（2）礼堂主席台桌椅搬运到位及现场摆放；（后勤处）

（3）礼堂盆景花卉的摆设，5月16日到位；（后勤处）

（4）与电力部门衔接，确保会议期间的供电。（后勤处）

（五）安全保卫组

1、负 责 人：赵  闽

2、主要工作

（1）确保礼堂消防通道畅通，消除安全隐患；（保卫处）

（2）设立门卫，会议期间严格控制人员出入；（保卫处）

（3）制定应急预案，并向有关部门报备；（保卫处）

（4）进行交通管制，疏导校内人员车辆。（保卫处）

（六）学生组织组

1、负 责 人：汪石果  陈放平  杨德良

李海军  张加良  付  愚  敖彩民

2、主要工作

（1）做好会议期间的培训教学调整;（成教部、教务处）

（2）划分各院毕业生就坐区域，清查人数；（学生处）

（3）5月17日14:40前组织学生排队入场；（各院部）

（4）负责会议纪律卫生、进退场安全教育；（各院部）

（5）确定发言师生代表并审定发言稿（医管学院毕业生代表、医技学院在校生代表、护理学院优秀校友、临床学院教师代表，需注明遴选原因及其主要事迹，每人发言时间在5分钟左右，师生发言稿由二级学院审定报学生工作处汇总），安排领证、领奖的毕业生代表（各班派1名代表领毕业证、各院选派3名代表领取荣誉证书）；（各二级学院）

（6）做好会场卫生的清扫及保洁。（学生处、各院部）

六、有关要求

1、各单位要高度重视，严格按照工作安排精心组织。

2、严肃着装要求。师生需着正装或职业装参加毕业礼。

3、保持会场卫生及秩序。与会人员须关闭手机或调成震动，不得大声喧哗或随意走动，结束时请将会场垃圾带离。

湘潭医卫职业技术学院

二○一九年四月二十二日