校学发[2022]81号

2022年河西校区部分学生搬入校本部

工  作  方  案

为更好统筹两个校区学生宿舍管理工作的布局，现就河西校区2021级护理专业、助产专业、医疗美容技术专业31个班级的1626名住宿生搬入校本部的有关工作安排如下：

一、组织领导

组  长：左泽文

副组长：汪石果  苏银利  王海波

成  员：孙丽红  张普强  赵  闽  廖  军  李四军  马小强  陈欣玮  胡  哲  袁  贲  王  璇

谭梅芳

二、时间对象

| 时 间 | 人 数 | 班 级 |
| --- | --- | --- |
| 8月26日 上 午 | 533(女) 117(男) | 女生：护理21301-12班 男生：护理21301-16班 |
| 8月26日 下 午 | 476(女) 98(男) | 女生：护理21313-18班、助产21301-2班、医美21301-3班 男生：护理21317-18班，康护21301-4班、老护21301-4班、口护21301-2班、医美21301-3班 |
| 8月27日 上 午 | 402(女) | 女生：康护21301-4班、老护21301-4班、口护21301-2班 |

三、住宿安排

女生搬入本部宿舍1栋、8栋，男生搬入本部宿舍4栋。

四、分工安排

1、学生工作处：拟定方案、车次安排、宿舍管理等。

2、计财处、保卫处：校园卡使用调试，搬迁安保工作。

3、后勤基建处：宿舍财产清点及维修、水电表数据等。

4、医疗服务中心：搬迁期间的学生医疗服务工作。

5、二级学院：班主任会议、学生动员、安全教育、跟车教师安排、具体床位安排、学生志愿者协助行李搬运等。

学生工作处（部）

二○二二年七月四日